## Порядок_школы
№ | Сроки | Работа ответственных в школах
1 | За 10 календарных дней до даты начала ШЭ | Информирование участников ШЭ олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных НПА
2 | За 3 календарных дня до начала проведения ШЭ | Сбор заявлений/согласий от родителей (законных представителей) участников олимпиады об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов, и передача их организаторам школьного этапа олимпиады
3 | За 1-2 рабочих дня до тура | Управление образования в зашифрованном виде направляет ответственным задания в эл.виде, тиражирование и комплектование заданий ответственными, подготовка мест проведения олимпиады
4 | В установленную дату | Проведение ШЭ олимпиады по предмету
5 | В течение 1 рабочего дня с момента написания олимпиады | Кодирование (обезличивание) оригиналов выполненных олимпиадных работ шифровальной комиссией и передача работ председателю жюри
6 | В течение 3 рабочих дней | Проверка выполненных олимпиадных работ жюри ШЭ и передача проверенных олимпиадных работ в шифровальную комиссию.
7 | В течение 1 рабочего дня | Декодирование олимпиадных работ шифровальной комиссией и составление предварительных рейтинговых таблиц
8 | На 6 рабочий день с даты тура | Ознакомление участников с предварительными результатами ШЭ
9 | В течение 2 рабочих дней с момента публикации предварительных результатов | Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами участниками ШЭ олимпиады
10 | В течение 2 рабочих дней с момента подачи апелляции | Рассмотрение апелляции о несогласии участника олимпиады с выставленными баллами апелляционной комиссией и вынесение решения («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). Оформление протокола о решении апелляционной комиссии и предоставление его председателю жюри.
11 | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией | Пересмотр предметным жюри предварительных результатов школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету и их корректировка согласно решению апелляционной комиссии. Составление жюри итоговых рейтингов и направление управлению образования итоговых протоколов, подписанных председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету.
12 | В течение 1 рабочего дня с момента получения итоговых результатов | Ознакомление участников с окончательными результатами ШЭ олимпиады
13 | В течение 10 календарных дней после окончания ШЭ | Жюри проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, составляют аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному предмету с рекомендациями по подготовке школьников к участию в муниципальном этапе олимпиады текущего года.

## Порядок_Сириус
№ | Сроки | Работа в рамках проведения ШЭ по 6 предметам (Сириус)
1 | За 10 календарных дней до даты начала ШЭ | Информирование участников ШЭ олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных НПА
2 | За 3 календарных дня до начала проведения ШЭ | Сбор заявлений/согласий от родителей (законных представителей) участников олимпиады об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов, и передача их организаторам школьного этапа олимпиады
3 | За 5 календарных дней до тура | Получение кодов участников через ФИС ОКО. Персонализация полученных кодов, обеспечение необходимого количества резервных кодов.
4 | За 1 календарный день до тура | Выдача кодов доступа к технологической платформе "Сириус.Курсы" участникам
5 | За 1 календарный день до тура | Подготовка мест проведения олимпиады, проверка доступа к тестирующей системе
6 | В установленную дату | Проведение ШЭ олимпиады по 6 предметам на платформе "Сириус.Курсы" (на проведение олимпиады по математике отводится 2 дня)
7 | Спустя 2 календарных дня с даты тура | Ознакомление участников с текстовыми и видеоразборами заданий олимпиады
8 | Спустя 7 календарных дней с даты тура | Ознакомление участников с предварительными результатами ШЭ
9 | В течение 2 рабочих дней с момента публикации предварительных результатов | Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами участниками ШЭ олимпиады
10 | В течение 2 рабочих дней с момента подачи апелляции | Рассмотрение апелляции о несогласии участника олимпиады с выставленными баллами апелляционной комиссией и вынесение решения («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). (при необходимости апелляцонная комиссия может задать вопросы составителю задания через «Испульс») Оформление протокола о решении апелляционной комиссии и его передача управлению образования мэрии.
11 | Спустя 14 дней с даты тура | Получение итоговых результатов участников и их персонализация
12 | В течение 1 рабочего дня с момента получения итоговых результатов | Ознакомление участников с окончательными результатами ШЭ олимпиады по 6 предметам

## МПМК
№ | Сроки | Работа МПМК ШЭ ВСОШ
1 |  | Изучить методические рекомендации: https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way
2 | за 15 календарных дней до начала проведения ШЭ | Разработать олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, за исключением 6 предметов Сириуса
3 | за 15 календарных дней до начала проведения ШЭ | Утвердить протокол МПМК с требованиями к организации и проведению школьного этапа: - продолжительность олимпиады для каждой параллели по каждому общеобразовательному предмету; - критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных работ; - перечень справочных материалов, материально-технического оборудования, используемого при проведении школьного этапа олимпиады; - использование учебной литературы и Интернет-ресурсов при подготовке школьников к олимпиаде. Протокол оформить в форматах .doc/.docx и .pdf
4 | за 15 календарных дней до начала проведения ШЭ | Сформировать комплекты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по параллелям (в формате архива)
5 | До 6.09.2024 | Направить в зашифрованном виде разработанные комплекты олимпиадных заданий школьного этапа управлению образования мэрии города